## Tabelle1
| Jannis Katsanis |  |  |  | Moritz Passenbrunner |  |  |  | Paul Achleitener |  |  |  | Issues |  | Aufwandschätzung (Delhpi-Methode) |  |  | Geschätze zeit pro Mit.
Issue Number | Tätigkeit | Zeit | Datum | Issue Number | Tätigkeit | Zeit | Datum | Issue Number | Tätigkeit | Zeit | Datum | Nummer | Tätigkeit | Zeit in h | Tätigkeit | Zeit | Jannis
46 | Mockup | 2h | 22.03 | 46 | Projektauftrag | 1h | 2024-03-13 | 46 | Mockup | 2h | 2024-03-06 | 45 | Server Setup | 8 | Server Setup | 15.67 | 15 | 12 | 20
47 | Documentation | 4h | 23.03 | 46 | Mockup | 2h | 2024-03-20 | 47 | Projektauftrag finalisiert | 2h | 2024-03-13 | 46 | Mockup | 6 | Documentation | 12 | 10 | 14 | 12
47 | Documentation | 3h | 26.03 | 45 | Server Setup | 3h | 2024-04-03 | 18 | Statische Inhalte verbessert | 3h | 2024-04-03 | 47 | Documentation | 7 | Threads | 39 | 45 | 35 | 37
49 | Threads | 5h | 30.03 | 45 | Server Setup | 3h | 2024-04-10 | 26 | Projekt speichern angefangen | 4h | 2024-04-17 | 49 | Threads | 19 | Project | 11 | 10 | 8 | 15
49 | Threads | 3h | 5.04 | 45 | Server Setup | 2h | 2024-04-17 | 26 | Projekte speichern weiter arbeiten | 2h | 2024-04-21 | 48 | Project | 9 | Minigames | 13.67 | 20 | 8 | 13
49 | Threads | 2h | 7.04 | 24 | Accounts | 1h | 2024-04-23 | 27 | Projekt speichern neuer Ansatz | 1h | 2024-05-20 |  |  |  | Home Page | 10 | 15 | 10 | 7
49 | Threads | 4h | 15.04 | 24 | Threads | 3h | 2024-04-24 | 27 | Projekt erste funktionierende version | 2h | 2024-05-21
|  |  |  | 45 | Threads | 2h | 2024-05-01
|  |  |  | 50 | Github oAuth | 3h | 2024-05-08
|  |  |  | 50 | Github oAuth | 2h | 2024-05-15
|  |  |  | 50 | Github oAuth frontend | 2h | 2024-05-15